**Zápis z jednání přípravného týmu zpracování MAP pro ORP Černošice**

Termín: 13.1.2016, Praha 2 – Výtoň, Kavárna Cafeterapie

Pozvaní: Miloš Navrátil; Martina Bláhová; Adéla Schmiedová; Jaroslav Huk; Renata Hlavešová; Hana Barboříková; Kateřina Boukalová; Radek Hanačík; Monika Neužilová

Zúčastnění: Miloš Navrátil; Martina Bláhová; Renata Hlavešová; Hana Barboříková; Jaroslav Huk; Kateřina Boukalová;

Omluveni: Adéla Schmiedová; Monika Neužilová; Radek Hanačík

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno | MAS | Kontakt | Podpis |
| Renata Hlavešová | MAS Dolnobřežansko | hlavesova@mas-dolnobrezansko.cz; tel: 603402032 |  |
| Hana Barboříková | MAS Dolnobřežansko | [barborikova@mas-dolnobrezansko.cz](mailto:barborikova@mas-dolnobrezansko.cz); tel: 603402742 |  |
| Jaroslav Huk | Přemyslovci | [huk@premyslovci.cz](mailto:huk@premyslovci.cz); tel: 724434154 |  |
| Miloš Navrátil | MAS Mníšecko | [milos.navratil@mnisek.cz](mailto:milos.navratil@mnisek.cz); tel: 739429712 |  |
| Monika Neužilová | MAS Dolnobřežansko | [info@mas.donobrezansko.cz](mailto:info@mas.donobrezansko.cz); 724685248 |  |
| Martina Bláhová | MAS Jihozápad | [Blahova.masjihozapad@volny.cz](mailto:Blahova.masjihozapad@volny.cz); tel: 602480691 |  |
| Adéla Schmiedová | MAS Jihozápad | [Schmiedova.adela@gmail.com](mailto:Schmiedova.adela@gmail.com); tel: 728052402 |  |
| Kateřina Boukalová | MAS Brdy-Vltava | [Boukalova.brdyvltava@gmail.com](mailto:Boukalova.brdyvltava@gmail.com); tel: 605344750 |  |
| Radek Hanačík | MAS Karlštejnsko | [**maskarlstejnsko@gmail.com**](mailto:maskarlstejnsko@gmail.com)**; tel:** 603835669 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I=Info / Ú=úkol / R=Rozhodnutí | Předmět | Kdo |
| I/R | Schůzka ŘV 19.1.2016   * Kraj trvá na projednání svého člena na nejbližší Radě kraje (ta bude až po schůzce 19, pozveme jako hosta paní Vavřinkovou, kterou jsme navrhli nominovat) * Zástupce za ZUŠ bude pan Petr Bydžovský * Probraly se připomínky k Jednacímu řádu (vedení schůze projektovým manažerem, do JŘ upraven bod 4 – „Jednání ŘV se jako stálý host bez hlasovacího práva účastní projektový manažer ….“ * Na první schůzi se omlouvají pan Kasal (lyžák), pak Vrbický (lyžák), Miloš; Jarda dorazí pokud bude „odvoz“ | Hanka  Miloš  všichni |
| I | * Termíny z NIDV 25.2.2016 Dolní Břežany; 26.2.2016 Jinonice; 4.3.2016 Roztoky * První seminář bude „ukázkový“ počítá se s účastí realizačního týmu * Z NIDV bude možnosti představovat paní Kropíková (předškolní vzdělávání) | Renata |
| I/Ú | * Člověk v tísni – oslovili jsme je k tématům inkluze (Persona Dolls) a specifické vzdělávací potřeby (ADHS, autismus) – ladíme termíny s NIDV * Renata zjistí zpětnou vazbu od MŽ Všenory do programu Persona Dolls; MŠ by mohla na semináři představovat „příklad dobré praxe“ v území * Ostatní proberou se svými MŠ (leden 2016) připravovaný seminář +termíny; školy budou mít na výběr ze všech třech termínů | Renata  Renata  Všichni |
| I | Zařazení informací o Polytechnickém vzdělávání (vazba na výzvy + nadace Partnerství) + dalších společných problematických témat v MŠ (např. zahrady atd. – nadace Proměny.) – jednáme s Nadacemi o účasti | Hanka |
| I/Ú | Pracovní skupiny – úkol pro všechny, připravit složení PS (princip zapojení triády – zřizovatel, provozovatel, uživatel); první schůzky PS budou dle harmonogramu v dubnu (mj. úkolem probrat výstupy z analytické části Strategie – dotazníky, syntéza různých strategií) | Všichni - tvá |
| R | KONFERENCE: Demografický vývoj v prstenci kolem Prahy, kapacita ZŠ/MŠ a nedostatek pedagogů;   * Změna termínu na 12.4.2016 * Místo: prověřit ještě sál na Min. zem.; technická knihovna, Michalík pomůže případně se sálem na Magistrátu. V městské knihovně jsou 2, ale uspořádání jako kino. * Záštitu převezme poslankyně paní Věra Kovářová * Konference rozdělená do 2 bloků – 1. blok: **kapacity** („kam ty děti posadit“) + 2. blok **kvalita a dostupnost pedagogů** („kdo je bude učit – učitelé, asistenti“) * Ke každému bloku vystoupí hlavní řečníci, na které vždy bude navazovat/ reagovat odpovědní lidé - z ministerstev/kraje/ atd. * Hlavní řečníci:   + K bloku **KAPACITA**     - zástupce **zřizovatelů** - navrhuje se Kořínek, případně Jakob, Michalík, Vácha     - zástupce **provozovatelů** (ředitelé) – navrhováni jsou Kasal, Trčková, Pažoutová, Fialová     - zástupce **uživatelů** (rodičů) – nakonec jsme neřešili, co navrhujete? Opustit, začlenit?     - Na ně budou navazovat: **zástupce MŠMT** (Valachová nebo nějaký náměstek – Michalík zkusí někoho kdo má pod palcem dotace do škol, je to nějaká vedoucí odboru), **zástupce** **MF** (nějaký náměstek, nejspíš Miroslav Matěj- ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování), **zástupce MMR** (někdo ze Sekce Regionálního rozvoje -náměstkyně Klára Dostálová nebo ze Sekce Evropských programů -náměstek Zdeněk Semorád), **zástupce kraje** (náměstek za školství Němec) + **zástupce zákonodárných orgánů** – seznámit s tím, co v této oblasti se připravuje (kdo by to měl být – Kovářová + někdo z PS z Výboru pro vědu a vzdělávání – Zlatuška, Dobešová, Nováková + ze senátu?? Hausnerová, Jarmář, Baudyšová)   + k bloku **PEDAGOGOVÉ** (otázky: kde vzít kvalitní pedagogy; proč nechtěj do škol mimo Prahu – Praha jako velká konkurence + počet dětí ve třídě; do jaké míry je může ředitel udržet)     - zástupce provozovatelů (ředitelů) – navrhuje se Kasal, Trčková, Pažoutová, Fialová     - Na ně budou reagovat: zástupci MŠMT (? Kdo); zástupce kraje (zase Němec?), zástupce z akademické sféry (prof. Spilková, vedoucí katedry primární pedagogiky nebo proděkanka Kucharská nebo děkanka Wildová) * Promyslet „třešničku“ nakonec, aby byla motivace vytrvat až do konce * Zajistit pro konferenci nahrávání * Připravit „oslovení s pozvánkou“ * Připravit podklady – celkové investice + informace o průměrné době hledání nových učitelů – rešerše mezi řediteli ZŠ – Renata (podklady z území dodají Radek, Martina, Miloš, Jarda, Katka) * Připravit program + harmonogram + „moderátor“ + tiskovku * Doporučení od Michalíka – oslovit ještě neziskovky – Depositum Bonum (do bloku Pedagogové – výstupy z [konference Škola 21. století](http://nadacedb.cz/images/download/2015%2011%2005%20Ceska%20skola_konference%20-%20vstupy%20A%20B%20C%20D.pdf); a EDUin (do bloku Pedagogové) - , svaz měst a obcí (blok kapacita) + ORP ve zbývajícím prstenci (k oběma blokům podklady) | R/Všichni  I+Ú/Hanka  I/ Martina  R/ všichni  Ú/ všichni  Ú /Hanka  Ú /Miloš + Hanka  Ú/ všichni  Ú / Miloš + Hanka  I Hanka |
| Ú | Kdo ještě nesplnil - Poslat **Strategie** z vašich území, kde se zmiňuje školství (mám už od Jardy Strategii Mas + Roztoky + strategii Brdy-Vltava) – bude sloužit pro analytickou část MAP | všichni |
| R | Termín další schůzky 25.2.2016 po semináři (odpoledne) v Dolních Břežanech | Všichni |