

**Příloha žádosti o podporu**

**Harmonogram klíčových aktivit**

|  |  |
| --- | --- |
| Označení příjemce: | MAS Dolnobřežansko o.p.s. |
| Název projektu: | Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Černošice |

|  |  |
| --- | --- |
| Rok realizace projektu | 2016 |
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| *Sestavení řídícího výboru, schválení jednacího řádu a procesů, představení pracovních skupin* | x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Jednání řídícího výboru (projednání, schvalování jednotlivých etap a dokumentů MAP)* |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  | ~~x~~ |  |
| *Rozvoj partnerství – úvodní partnerské setkání (konference)* |  |  | ~~x~~ | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rozvoj partnerství (setkávání aktérů, konference)* |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| *Rozvoj partnerství + Budování znalostních kapacit– vzdělávání a tematická setkávání (ředitelé, zřizovatelé, ostatní aktéři) – povinná opatření, vzájemné vzdělávání* |  | X[[1]](#footnote-1) | X1 | X1; x4 | x |  |  |  | X [[2]](#footnote-2) |  | X[[3]](#footnote-3) |  |
| *Dohoda o prioritách (Analýza+Strategický rámec + investice) – analýza, dotazníkové šetření, místní šetření diskuze v území, kulaté stoly, syntéza strategií* |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| *Dohoda o prioritách – projednání výstupů analýzy + stanovení priorit rozvoje (Pracovní skupiny -PS; realizační tým)* |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| *Akční plán aktivit (PS; roční akční plán, aktivit škol, aktivity spolupráce, projektové záměry, logické rámce)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
| *Monitoring a evaluace MAP (evaluace výsledků, dopadů, procesů, sběr dat a podkladů, doporučení, tvorba navazujícího MAP, dohody o spolupráci v aktivitách MAP)* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| *Řízení MAP (vytvoření organizační struktury, komunikační mechanismy a procesy uvnitř MAP)* | x |  |  |  | ~~x~~ | ~~x~~ | x | x |  | x | x |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Rok realizace projektu | 20*17* |
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| *Jednání Řídícího výboru (Investiční priority; Schvalování finální verze MAP)* |   |   |  x |   | ~~x~~ |   |   |   | x  |   | x  |   |
| *Akční plán aktivit (PS; roční akční plán, aktivit škol, aktivity spolupráce, projektové záměry, logické rámce)* | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| *Rozvoj partnerství + Budování znalostních kapacit– vzdělávání a tematická setkávání (ředitelé, zřizovatelé, ostatní aktéři) – povinná opatření, vzájemné vzdělávání* | x[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| *Monitoring a evaluace MAP (evaluace výsledků, dopadů, procesů, sběr dat a podkladů, doporučení, tvorba navazujícího MAP, dohody o spolupráci v aktivitách MAP)* |  | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| *Řízení MAP (vytvoření organizační struktury, komunikační mechanismy a procesy uvnitř MAP)* |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |

Měsíc/měsíce, v němž/nichž bude daná klíčová aktivita realizována, označí žadatel křížkem. Povinnou aktivitu Řízení projektu není nutné do harmonogramu uvádět, zde se předpokládá, že bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

1. Zvyšování kvality předškolního vzdělávání vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám a logopedická a grafomotorická prevence [↑](#footnote-ref-1)
2. Čtenářská a matematická gramotnost na ZŠ [↑](#footnote-ref-2)
3. Kariérové poradenství [↑](#footnote-ref-3)
4. Inkluzivní vzdělávání ZŠ [↑](#footnote-ref-4)