Zápis z jednání Řídícího výboru projektu MAP pro ORP Černošice – 3/2016

Termín: 11.10.2016, Velké Přílepy

Přítomní: Monika Neužilová; Květa Trčková; Lenka Kriegischová; Jaroslav Huk; Alena Fialová; Pavel Kasal; Rostislav Konopa; Tereza Kohoutová

Hosté: Hana Barboříková

| I=Info / Ú=úkol / R=Rozhodnutí | Předmět | Kdo |
| --- | --- | --- |
| I | Přivítání, návrh programu, přivítání a představení nového člena ŘV (pan Rostislav Konopa, škola da Vinci Dolní Břežany), zástup za pana Schneidera pro dnešní schůzku, paní Tereza Kohoutová. Zapisovatel: Hana Barboříková Ověřovatel: Monika Neužilová Celkový počet členů ŘV: 21, počet přítomných členů ŘV 6. | Hana Barboříková |
| I | Přestavení návrhu ŘÍZENÍ MAP (viz prezentace v příloze) - Proběhla diskuze nad jednotlivými úrovněmi řízení - Přítomní členové ŘV shledali návrh jako funkční - Doporučení: - pro druhou úroveň „koordinované zasedání“ dotvořit pravidla pro schvalování SR + Investic - pro první úroveň bude oceněna finanční podpora - společné jednání ředitelů a zřizovatelů je kvitováno, hledat na začátek nekonfliktní témata - na třetí úrovni „ výroční černošické plénum“ koncipovat obdobně jako realizovanou dubnovou konferenci (společné setkání, vyhodnocení co už se povedlo, kde nás ještě výzvy čekají) - otevřené otázky: Jak do procesu hledání cest zapojit cílovou skupinu dětí a žáků (žákovské parlamenty?) - zkusit přes vybrané školy (pilot, dá na výběr z možností) - Jak do procesu hledání cest zapojit rodičovskou veřejnost? - Připravené dotazníky k vybraným cílům, distribuce prostřednictvím škol (elektronicky) - Jak do procesu hledání cest více zapojit zřizovatele? - Zapojené zřizovatelů je žádoucí, zvolit na začátek nekonfliktní téma - sdílení praxe - Role školského odboru ORP Černošice? - Neprobráno detailně, společné setkávání na úrovni ORP chybí Diskutovaný návrh Řízení MAP: | Hana Barboříková ŘV |
| I | Představení plánu dalších aktivit na rok 2016 /2017 – akční plánování (viz prezentace v příloze) - V září spuštěny stránky projektu: http://www.map-orpcernosice.cz/ - Informace o plánovaných výzvách (MAP, IROP, ITI, další vlna šablon) - Zvažuje se možnost pro častější aktualizaci investic než 1 x za půl roku, minimálně alespoň teď do konce roku pro sladění s přípravou rozpočtů obcí a z důvodu upřesnění výzev IROP. Pokud aktualizace před koncem roku bude možná, ŘV bude informován a případná aktualizace investic ne navrhuje schvalovat opět per rollam. | Hana Barboříková Barboříková, Kriegischová Barboříková |
| I | Informace o projetu SRP = Strategické řízení a plánování na školách a v území (nositelem projektu je NIDV) - Projekt má spoustu aktivit, kromě jiného ČŠI identifikuje 80 škol pro pilotní ověřování strategického řízení na školách (konkrétně jde o výstup č. 8 projektu: Systém intenzivní podpory školám) - Jde o vypracování strategického plánu a ročních akčních plánů na školách (tzv. ŠAP = školní akční plán) - http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/o-projektu.ep/ - Informační bulletin - http://nidv.cz/cs/download/srp/NEWSLETTER_SRP1.pdf - Prezentace o projektu SRP ,kterou NIDV představilo na setkání realizátorů MAP: | Barboříková |
| I | Schválení seznamu investičních požadavků pro Strategický Rámec prostřednictvím internetu (per rollam) Od 22.9.2016 18:00 do 25.9.20216 18:00 proběhlo schvalování seznamu investičních požadavků pro Strategický rámec. Hlasování se zúčastnilo 19 z 21 členů Řídícího výboru, souhlasně se vyjádřilo 17 členů, 2 hlasování jsou neplatná pro nedodržení podmínek, 2 členové se hlasování zdrželi. Hlasování splnilo podmínky uvedené ve Statusu ŘV a je platné, Řídící výbor schválil navržené usnesení počtem 17ti členů. Schválené usnesení: Seznam investičních požadavků pro Strategický Rámec MAP pro ORP Černošice, dokument SIP 092016, je v souladu s cíli Strategického rámce MAP. Dokument SIP 092016 se stává platným ode dne schválení, tj. 26. září 2016, na období následujících 6ti měsíců. Protokol o hlasování: | Hana Barboříková |
|  | Prezentace k ŘV |  |
| I/Ú | Další předpokládaný termín schůzky ŘV bude v 3/2017 | Hana Barboříková |

Ve Velkých Přílepech: 11.10.2016

Podpis zapisovatele: 			Hana Barboříková

Podpis ověřovatele: 			Monika Neužilová

Podpis projektového manažera: 	Hana Barboříková