**Zápis z jednání Řídícího výboru projektu MAP pro ORP Černošice – 3/2016**

Termín: 11.10.2016, Velké Přílepy

Přítomní: Monika Neužilová; Květa Trčková; Lenka Kriegischová; Jaroslav Huk; Alena Fialová; Pavel Kasal; Rostislav Konopa; Tereza Kohoutová

Hosté: Hana Barboříková

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I=Info / Ú=úkol / R=Rozhodnutí | Předmět | Kdo |
| I | Přivítání, návrh programu, přivítání a představení nového člena ŘV (pan Rostislav Konopa, škola da Vinci Dolní Břežany), zástup za pana Schneidera pro dnešní schůzku, paní Tereza Kohoutová.  Zapisovatel: Hana Barboříková  Ověřovatel: Monika Neužilová  Celkový počet členů ŘV: 21, počet přítomných členů ŘV 6. | Hana Barboříková |
| I | Přestavení návrhu **ŘÍZENÍ MAP** (viz prezentace v příloze)   * Proběhla diskuze nad jednotlivými úrovněmi řízení * Přítomní členové ŘV shledali návrh jako funkční * Doporučení:   + pro druhou úroveň „koordinované zasedání“ dotvořit pravidla pro schvalování SR + Investic   + pro první úroveň bude oceněna finanční podpora   + společné jednání ředitelů a zřizovatelů je kvitováno, hledat na začátek nekonfliktní témata   + na třetí úrovni „ výroční černošické plénum“ koncipovat obdobně jako realizovanou dubnovou konferenci (společné setkání, vyhodnocení co už se povedlo, kde nás ještě výzvy čekají)   + otevřené otázky: **Jak do procesu hledání cest zapojit cílovou skupinu dětí a žáků (žákovské parlamenty?)**     - zkusit přes vybrané školy (pilot, dá na výběr z možností)   + **Jak do procesu hledání cest zapojit rodičovskou veřejnost?**     - Připravené dotazníky k vybraným cílům, distribuce prostřednictvím škol (elektronicky)   + **Jak do procesu hledání cest více zapojit zřizovatele?**     - Zapojené zřizovatelů je žádoucí, zvolit na začátek nekonfliktní téma - sdílení praxe   + **Role školského odboru ORP Černošice?**     - Neprobráno detailně, společné setkávání na úrovni ORP chybí   Diskutovaný návrh Řízení MAP: | Hana Barboříková  ŘV |
| I | Představení **plánu dalších aktivit na rok 2016 /2017 – akční plánování** (viz prezentace v příloze)   * V září spuštěny stránky projektu: <http://www.map-orpcernosice.cz/> * Informace o plánovaných výzvách (MAP, IROP, ITI, další vlna šablon) * Zvažuje se možnost pro častější aktualizaci investic než 1 x za půl roku, minimálně alespoň teď do konce roku pro sladění s přípravou rozpočtů obcí a z důvodu upřesnění výzev IROP. Pokud aktualizace před koncem roku bude možná, ŘV bude informován a případná aktualizace investic ne navrhuje schvalovat opět per rollam. | Hana Barboříková  Barboříková, Kriegischová  Barboříková |
| I | Informace o projetu **SRP = Strategické řízení a plánování na školách a v území** (nositelem projektu je NIDV)   * Projekt má spoustu aktivit, kromě jiného ČŠI identifikuje 80 škol pro pilotní ověřování strategického řízení na školách (konkrétně jde o výstup č. 8 projektu: **Systém intenzivní podpory školám)** * Jde o vypracování strategického plánu a ročních akčních plánů na školách (tzv. ŠAP = školní akční plán) * <http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/o-projektu.ep/> * Informační bulletin - <http://nidv.cz/cs/download/srp/NEWSLETTER_SRP1.pdf> * Prezentace o projektu SRP ,kterou NIDV představilo na setkání realizátorů MAP: | Barboříková |
| I | Schválení **seznamu investičních požadavků pro Strategický Rámec** prostřednictvím internetu (per rollam)  Od 22.9.2016 18:00 do 25.9.20216 18:00 proběhlo schvalování seznamu investičních požadavků pro Strategický rámec.  Hlasování se zúčastnilo 19 z 21 členů Řídícího výboru, souhlasně se vyjádřilo 17 členů, 2 hlasování jsou neplatná pro nedodržení podmínek, 2 členové se hlasování zdrželi. Hlasování splnilo podmínky uvedené ve Statusu ŘV a je platné, Řídící výbor schválil navržené usnesení počtem 17ti členů.  ***Schválené usnesení:*** *Seznam investičních požadavků pro Strategický Rámec MAP pro ORP Černošice, dokument SIP 092016, je v souladu s cíli Strategického rámce MAP. Dokument SIP 092016 se stává platným ode dne schválení, tj. 26. září 2016, na období následujících 6ti měsíců.*  Protokol o hlasování: | Hana Barboříková |
|  | Prezentace k ŘV |  |
| I/Ú | Další předpokládaný termín schůzky ŘV bude v 3/2017 | Hana Barboříková |

Ve Velkých Přílepech: 11.10.2016

Podpis zapisovatele: Hana Barboříková

Podpis ověřovatele: Monika Neužilová

Podpis projektového manažera: Hana Barboříková