

 **Zápis z jednání realizačního týmu zpracování MAP pro ORP Černošice**

Termín: 8.11.2017, Praha 2 – Výtoň, Kavárna Cafeterapie

Zúčastnění: Hana Barboříková; Martina Bláhová; Jaroslav Huk; Miloš Navrátil, Radek Hanačík; Monika Neužilová; Renata Hlavešová

Omluveni: Boukalová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno | MAS | Kontakt | Podpis |
| Renata Hlavešová | MAS Dolnobřežansko | hlavesova@mas-dolnobrezansko.cz; tel: 603402032 |  |
| Hana Barboříková | MAS Dolnobřežansko | barborikova@mas-dolnobrezansko.cz; tel: 603402742 |  |
| Jaroslav Huk | Přemyslovci | huk@premyslovci.cz; tel: 724434154 |  |
| Miloš Navrátil | MAS Mníšecko | milos.navratil@mnisek.cz; tel: 739429712 |  |
| Monika Neužilová | MAS Dolnobřežansko | info@mas.donobrezansko.cz; 724685248 |  |
| Martina Bláhová | MAS Jihozápad | Blahova.masjihozapad@volny.cz; tel: 602480691 |  |
| Adéla Schmiedová | MAS Jihozápad | Schmiedova.adela@gmail.com; tel: 728052402 |  |
| Kateřina Boukalová | MAS Brdy-Vltava | Boukalova.brdyvltava@gmail.com; tel: 605344750 |  |
| Radek Hanačík | MAS Karlštejnsko | **maskarlstejnsko@gmail.com****; tel:** 603835669 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I=Info / Ú=úkol / R=Rozhodnutí | Předmět | Kdo |
| I | **Program*** **Schvalování finální dokumentace MAP a Memoranda**
* **Příprava navazujícího projektu MAP II**
 | Hanka |
| I/D | **Schvalování finální dokumentace**Memoranda – podepisují školy (všechny kdo souhlasil se spoluprací, cíl 78) + obce + další subjektyFinální MAP – nutnou sehnat podpisy zřizovatelů, dle metodiky 70% schvaluje + ORPAdministrativně velmi náročné.Dle infa z MŠMT si schvalování finálního MAP starosty vyžádal SMO. V MAP II už tato podmínka nebudeKaždý koordinátor obešle s žádostí o podpisy svoje území | HankaVšichniHankavšichni |
| I/D | **Příprava navazujícího MAP*** Rozpočet dle zapojeného počtu IZO (mš, zš, zuš) už ne dle RED IZO
* Bude nutné shánět souhlasy se zapojením škol (už ne obce)
* Podmínka 15% obratu – budeme muset jít v partnerství
* Odhad rozpočtu cca 18mil Kč, na 3-4 roky, dosáhneme až na 20 mil obratem (MAS DB + MAS JZ)
* Souhlas RSK – území
* Povinné 4 pracovní skupiny
* Nové povinné složení ŘV
* Není určen podíl prostředků na řízení MAP a implementační aktivity

Avízo výzvy již na stránkách MŠMT. Seminář bude 15/11/2017 – po něm pošlu další info.Do konce listopadu promyslet kdo chce, případně za jakých podmínek na MAP II spolupracovat. Zvážit zejména své časové možnosti. | HankaMonikaVšichni |
| I | **Jednání ŘV**Schvalování finálního MAP dle dohody na posledním jednání ŘV probíhá per rollam 8 -11/2017.  | Všichni |
| I | **Další naplánované aktivity / akce*** 28/11/2017 Seminář s Jiřinou Bednářovou: Diagnostika předškolních dětí, navazuje na seminář z Letní školy
* 23/11/2017 EDU Point Psáry: Když se ve škole nedaří….
* Dr. Pekařová – 7/12 v Říčanech dopoledne
* 30/11/2017 Závěrečné setkání ŘV, PS a dalších spolupracovníků v projektu MAP
 | Hanka/Renata |
|  | **To byla poslední schůzka realizačního týmu v tomto projektu** |  |