****

**Zápis ze společného jednání Řídícího výboru a pracovních skupin v projektu MAP pro ORP Černošice – 6/2017**

Termín: 30.11.2017, Zvole

Přítomní: viz prezenční listina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I=Info / Ú=úkol / R=Rozhodnutí | Předmět | Kdo |
| I | Informace o navazujícím projektu MAP II   * Spojeno pokračování MAP a Implementace MAP * Na 3 až 4 roky * Rozpočet 8 mil. Kč +za každé zapojené IZO do realizace projektu 100tis. Kč - odhad rozpočtu pro ORP Černošice cca 20mil Kč * Min se musí zapojit 70% škol (dle IZO) v území – počítají se mš, zš a zuš * Žadatel lze stejný ale i jiný – dohoda v území 🡪 vyjednávání v území, kdo by chtěl kromě MAS DB projekt podat (zatím se nikdo takový nenašel, zájem neprojevil) * Partnerství možné – předpokládáme MAS JZ * NN - 40% k veškerým mzdovým výdajům (stejné) * Složení ŘV – noví povinní členové * Povinné PS – pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro financování, pro rovné příležitost 🡪 identifikace místních lídrů * Opět se bude aktualizovat analytická část MAP, případně i Strategický rámec. * SR MAP a MAP schvaluje pouze ŘV (už ne obce) * Odsouhlasení území RSK * Předpokládaný termín podání projektové žádosti 15/2/2018 * Předpokládaný začátek projektu 7/2018, doba trvání cca 36-40měsíců. * První větší naplánovaná aktivita budou Letní školy pro pedagogy MŠ a ZŠ na konci srpna (v jednání Elkonin, J.Bednářová) | Hana Barboříková |
| I | Informace o postupu v MEZIDOBÍ (12/2017 až 6/2018), kdy MAP I bude ukončen a MAP II nebude ještě v realizaci.  Činnost ŘV nebude 🡪 současný ŘV končí k 30/11/2017 dle podmínek schváleného Statutu ŘV  Aktualizace investičních požadavků v 4/2018 bude vyžadovat schválení nově ustanoveným ŘV. (ustanovení nového složení se předpokládá na 3/2018), pokud se nepodaří bude aktualizace investic posunuta až na podzim 2018 po začátku projektu. | Hana Barboříková |
| I | Schválení finálního dokumentu MAP prostřednictvím internetu (per rollam)  Od 8.11.2017 15:00 do 11.11.2017 9:00 proběhlo schvalování finálního dokumentu MAP. Dokument byl schválen. | Hana Barboříková |
| I/Ú | Toto byla poslední schůzka platformy ŘV a PS v tomto projektu | Hana Barboříková |

V obci Zvole: 30.11.2017

Podpis zapisovatele: Miloš Navrátil

Podpis ověřovatele: Monika Neužilová

Podpis projektového manažera: Hana Barboříková