****

**Zápis ze společného jednání Řídícího výboru a pracovních skupin v projektu MAP pro ORP Černošice – 6/2017**

Termín: 30.11.2017, Zvole

Přítomní: viz prezenční listina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I=Info / Ú=úkol / R=Rozhodnutí | Předmět | Kdo |
| I | Informace o navazujícím projektu MAP II* Spojeno pokračování MAP a Implementace MAP
* Na 3 až 4 roky
* Rozpočet 8 mil. Kč +za každé zapojené IZO do realizace projektu 100tis. Kč - odhad rozpočtu pro ORP Černošice cca 20mil Kč
* Min se musí zapojit 70% škol (dle IZO) v území – počítají se mš, zš a zuš
* Žadatel lze stejný ale i jiný – dohoda v území 🡪 vyjednávání v území, kdo by chtěl kromě MAS DB projekt podat (zatím se nikdo takový nenašel, zájem neprojevil)
* Partnerství možné – předpokládáme MAS JZ
* NN - 40% k veškerým mzdovým výdajům (stejné)
* Složení ŘV – noví povinní členové
* Povinné PS – pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro financování, pro rovné příležitost 🡪 identifikace místních lídrů
* Opět se bude aktualizovat analytická část MAP, případně i Strategický rámec.
* SR MAP a MAP schvaluje pouze ŘV (už ne obce)
* Odsouhlasení území RSK
* Předpokládaný termín podání projektové žádosti 15/2/2018
* Předpokládaný začátek projektu 7/2018, doba trvání cca 36-40měsíců.
* První větší naplánovaná aktivita budou Letní školy pro pedagogy MŠ a ZŠ na konci srpna (v jednání Elkonin, J.Bednářová)
 | Hana Barboříková |
| I | Informace o postupu v MEZIDOBÍ (12/2017 až 6/2018), kdy MAP I bude ukončen a MAP II nebude ještě v realizaci.Činnost ŘV nebude 🡪 současný ŘV končí k 30/11/2017 dle podmínek schváleného Statutu ŘVAktualizace investičních požadavků v 4/2018 bude vyžadovat schválení nově ustanoveným ŘV. (ustanovení nového složení se předpokládá na 3/2018), pokud se nepodaří bude aktualizace investic posunuta až na podzim 2018 po začátku projektu. | Hana Barboříková |
| I | Schválení finálního dokumentu MAP prostřednictvím internetu (per rollam)Od 8.11.2017 15:00 do 11.11.2017 9:00 proběhlo schvalování finálního dokumentu MAP. Dokument byl schválen.  | Hana Barboříková |
| I/Ú | Toto byla poslední schůzka platformy ŘV a PS v tomto projektu | Hana Barboříková |

V obci Zvole: 30.11.2017

Podpis zapisovatele: Miloš Navrátil

Podpis ověřovatele: Monika Neužilová

Podpis projektového manažera: Hana Barboříková