# Akční plán 2020 / 2021

Schváleno ŘV 21.9.2020

**Aktivity jednotlivých škol:**

1. Dokončení realizace projektů Šablony II (vzhledem k dopadům uzavření škol)
2. Příprava žádostí Šablony III

**Aktivity spolupráce**

1. Podpora RT MAP a dotčených MAS školám při administraci projektů Šablony II a III
2. Podpora RT MAP při zajištění dostatečné kapacity škol v území
3. Podpora RT MAP při hledání investičních / dotačních zdrojů
4. Pokračování sdílených pozic:
	1. Sdílený konzultant pro inkluzivní vzdělávání - 4 osoby, 2,1FTE

(ZŠ: Zlatníky, Zvole, Ohrobec, Jesenice, Vrané nad Vltavou, Psáry, Hradištko, Kamenný Přívoz, Slapy, Líšnice, + území MAS JZ)

* 1. Sdílený logoped – 2 osoby, 1,5 FTE

(MŠ Psáry, Březová-Oleško, Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Slapy, Hradištko, Zvole –Pohádka, + území MAS JZ)

1. Výjezdy pro ředitele MŠ / ZŠ / ZUŠ (1x ročně výjezd + pravidelná setkání během roku)
2. Letní a podzimní školy pro pedagogy
	1. Letní škola pro pedagogy z území Dolnobřežanska, Jílovska, Mníšecka a Černošicka (realizuje se pravidelně od r. 2017)
	2. Podzimní škola pro pedagogy z území partnera MAS JZ a Roztocko

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo aktivity** | **název** | **charakteristika, cíl** | **realizátor** | **doba realizace** | **náklady (tis. Kč)** | **zdroj financování** | **vazba na cíle MAP** | **vazba na povinné / volitelné opatření** |
| **Aktivity spolupráce** |
| 1/1ABC/S1 | Monitoring investic | Monitoring stavu investic do předškolního, základního a neformálního a zájmového vzdělávání v území a podpora obcím a dalším subjektům ve vyjednávání za region s krajem a ministerstvy, zpracování analytických podkladů pro vyhodnocení stavu | realizační tým MAP | 2020-2021 | 48 tis Kč/rok | OP VVV - MAP II | 1A, 1B, 1C | 1, 2, 3 |
| 1/1ABC/S3 | Monitoring podpory investic | Monitoring možností financování výstavby a vybavení předškolních, školních a zájmových zařízení, informace a podpora zřizovatelům v území | realizační tým MAP, MAS působící na území ORP | 2020-2021 | 48tis Kč/rok | OP VVV - MAP II | 1A, 1B, 1C | 1, 2, 3 |
| 1/1ABC/S5 | Monitoring úspěšnosti | Monitoring a vyhodnocení úspěšnosti škol při podávání žádostí v regionu (IROP + ITI + národní zdroje) | realizační tým MAP | 2020-2021 | 3tis Kč/rok | OP VVV - MAP II | 1C, 1A, 1B, 5A | 1, 2, 3 |
| 2/2AB/S8 | Letní školy pro pedagogy MŠ | Letní školy pro pedagogy MŠ a pracovníky s předškolními a malými dětmi (společné sdílení zkušeností a vzdělávání pedagogů MŠ a lektorů v MC, dětských skupinách v území s cílem zvýšení kvality vzdělávání v MŠ) | Realizační tým MAP + všechny MŠ v území ORP, které projeví zájem | 2020-2021 | 50 | OP VVV - MAP II | 2A, 2B | 1 |
| 2/2AB/S9 | Letní školy pro pedagogy ZŠ | Letní školy pro pedagogy ZŠ a pracovníky neformálního a zájmového vzdělávání (společné sdílení zkušeností a vzdělávání pedagogů ZŠ a lektorů s cílem zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ) | Realizační tým MAP + všechny ZŠ / organizace v území ORP, které projeví zájem | 2020-2021 | 50  | OP VVV - MAP II | 2A, 2B, 4A, 4B, 5A | 3, 2, 4,5,6,7,8 |
| 2/2A/S10 | Ředitelská jízda MŠ | Regionální výjezdní setkávání ředitelů MŠ – (1x ročně ), určeno pro vedení MŠ a jejich zástupce, vedoucí paní učitelky). Inspirativní návštěvy MŠ v ČR, společné vzdělávání v oblasti řízení MŠ, komunikace s rodiči a podpora profesního růstu pedagogů | Realizační tým MAP + všechny MŠ v území ORP, které projeví zájem | 2020-2021 | 50  | OP VVV - MAP II | 2A, 5A | 1 |
| 2/2A/S11 | Ředitelská jízda ZŠ | Regionální výjezdní setkávání ředitelů ZŠ – (2x ročně 2denní), určeno pro vedení ZŠ a jejich zástupce). Inspirativní návštěvy ZŠ v ČR, společné vzdělávání v oblasti řízení ZŠ, komunikace s rodiči a podpora profesního růstu pedagogů | Realizační tým MAP + všechny ZŠ v území ORP, které projeví zájem | 2020-2021 | 50 | OP VVV - MAP II | 2A, 3A | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/3A/S16 | Sdílený logoped | Sdílený logoped na MŠ ( depistáže předškoláků, spolupráce a supervize pro logopedické asistenty na mateřských školách) | Zapojené MŠ z ORP, RT MAP | 2020-2021 | 720 | OP VVV - MAP II | 3A, 2A | 1 |
| **Aktivity spolupráce** |
| I/1 | Dokončení rozběhnutých projektu Šablony II | Dokončení projektů ŠII vzhledem k dopadům pandemie a uzavření škol | Jednotlivé školy, podpora RT MAP a jednotlivé MAS | 2020-2021 | NA | NA | 2A,3A,4A,5A | 2, 3, 4, 5 |
| I/2 | Zpracování žádostí o Šablony III | Příprava a podání žádosti u škol, které v tomto šk. Roce končí s realizací Š II | Jednotlivé dotčené školy, podpora RT MAP a příslušných MAS | 2020-2021 | NA | NA | 2A,3A,4A,5A | 2, 3, 4, 5 |